**PLANIFICACION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIONES (lunes 27/03 – lunes 03/04)** | | | | |
| **Nombre** | **Descripción** | **Duración** | **Responsable** | **Cumplimiento** |
| Estimar Alcance del Proyecto | Establecer limites del proyecto, lograr las metas establecidas. | 27/ Marzo – 28/ Marzo | Equipo |  |
| Estimar atributos de las tareas | Definir las tareas a cumplir para los encargados del proyecto | 29/ Marzo –30/ Marzo | Equipo |  |
| Estimar esfuerzo y tiempo del proyecto | Se realiza tomando como punto de partida la estimación del tamaño y tiempo del proyecto | 31/ Marzo – 01/ Abril | Equipo |  |
| **PLAN DE PROYECTO (lunes 03/04 – viernes 09/06)** | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Duración** | **Días** | **Cumplimiento** |
| Evaluar el movimiento de la empresa | Equipo | 03/ Abril – 04/ Abril | 1 día |  |
| Entrevista con el encargado | Equipo | 05/ Abril - 06/ Abril | 1 día |  |
| Recopilación de informacion | Equipo | 05/ Abril - 06/ Abril | 1 día |  |
| Proponer ideas antes de la Normalización de la BD | Equipo | 07/ Abril – 08/ Abril | 1 día |  |
| Plantear ideas para las tablas y sus atributos | Equipo | 10/ Abril – 11/ Abril | 1 día |  |
| Normalizar las tablas con sus atributos | Equipo | 12/ Abril – 14/ Abril | 2 días |  |
| Construir la Base de Datos | Equipo | 15/ Abril – 18/ Abril | 3 días |  |
| Definir los Procedimientos almacenados | Martin Aranda | 19/ Abril – 21/ Abril | 3 días |  |
| Migrar la BD al IDE | Bryan Rivas | 21/ Abril – 22/ Abril | 1 día |  |
| Definir ideas para el BackEnd | Equipo | 21/ Abril – 22/ Abril | 1 día |  |
| Construir las clases para las tablas de BD | Equipo | 24/ Abril – 28/ Abril | 4 días |  |
| Definir el modelo de Negocio de las clases | Martin Aranda | 29/ Abril – 02/ Mayo | 4 días |  |
| Construir el modelo Vista-Controlador | Martin Aranda | 03/ Mayo – 06/ Mayo | 4 días |  |
| Definir ideas para el FrontEnd | Bryan Rivas | 08/ Mayo – 09/ Mayo | 1 día |  |
| Construir las Vistas para cada clase | Equipo | 10/ Mayo – 13/ Mayo | 4 días |  |
| Elaborar el diseño de las vistas de cada clase | Equipo | 15/ Mayo – 20/ Mayo | 6 días |  |
| Elaborar el diseño para el apartado de factura | Bryan Rivas | 22/ Mayo – 24/ Mayo | 2 días |  |
| Mostrar mediante gráficos el movimiento de entrada y salida de los productos | Martin Aranda | 25/ Mayo – 27/ Mayo | 2 días |  |
| Elaborar el apartado de inventario | Equipo | 29/ Mayo – 31/ Mayo | 2 días |  |
| Construir el diseño para los reportes de la empresa | Bryan Rivas | 01/ Junio – 03/ Junio | 2 días |  |
| Probar el Ingreso, Modificación y Baja de Productos | Bryan Rivas | 05/ Junio – 06/ Junio | 1 día |  |
| Probar el apartado de Facturación | Bryan Rivas | 05/ Junio – 06/ Junio | 1 día |  |
| Probar el apartado de Reportes | Bryan Rivas | 05/ Junio – 06/ Junio | 1 día |  |
| Probar el apartado de inventario | Bryan Rivas | 05/ Junio – 06/ Junio | 1 día |  |
| Añadir (para un futuro) el apartado de otra sucursal | Equipo | Sin definir | Sin definir |  |
| Hacer pruebas generales de todo el sistema Web | Equipo | 09/ Junio – 09/ Junio | 1 día |  |
| **COMPROMISO CON EL PLAN DE PROYECTO (lunes 12/junio – Sin definir)** | | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Duración** | **Días** | **Cumplimiento** |
| Revisar los planes que afectan al proyecto | Equipo | 12/ Junio – 13/ Junio | 1 día |  |
| Ajustar el trabajo y los recursos disponibles | Equipo | 14/ Junio – 14/ Junio | ½ día |  |
| Capacitar al empleado | Equipo | 15/ Junio – 17/ Junio | 2 día |  |
| Obtener compromisos respecto al plan | Equipo | 18/ Junio – Sin definir | Sin definir |  |