## Tareas de proyecto
"Herramienta: Proyect"
Actividades | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 Evaluación de la empresa |  | 2023-03-27 | 2023-04-05
1.1 Evaluación Inicial | Bryan Rivas
1.2 Identificación de áreas de mejora | Bryan Rivas
1.3 Planificación de la mejora | Martin Aranda
1.4 Implementación de plan de acción | Martin Aranda
1.5 Evaluación Final | Martin Aranda
2. Planificación |  | 2023-04-06 | 2023-04-20
2.1 Alcance del Proyecto | Bryan Rivas
2.2 Equipo del Proyecto | Martin Aranda
2.3 Arquitectura del sistema | Martin Aranda
2.4 Plan de gestión de requerimientos | Martin Aranda
2.5 Plan de gestión de riesgo | Bryan Rivas
2.6 Plan de gestión de calidad | Bryan Rivas
2.7 Plan de gestión de configuración | Martin Aranda
2.8 Plan de gestión de pruebas | Bryan Rivas
3. Gestión de Requerimientos |  | 2023-04-21 | 2023-04-26
3.1 Identificación de los requerimientos | Bryan Rivas
3.2 Análisis y evaluación de requerimientos | Martin Aranda
3.3 Validación de los requerimientos | Martin Aranda
3.4 Priorización de los requerimientos | Bryan Rivas
3.5 Gestión de riesgos asociados a los requerimientos | Bryan Rivas
4. Medición y análisis |  | 2023-04-27 | 2023-05-01
4.1 Actividad del proceso de Medición y Análisis | Bryan Rivas
4.2 Planificación de medición | Bryan Rivas
4.3 Recolección de datos | Bryan Rivas
5. Gestión de Configuración |  | 2023-05-02 | 2023-05-10
5.1 Introducción | Martin Aranda
5.2 Actividades | Bryan Rivas
5.3 Beneficios | Martin Aranda
5.4 Resultados esperados | Bryan Rivas
6. Monitorización y Control del Proyecto |  | 2023-05-11 | 2023-05-20
6.1 Monitoreo del avance del pryecto | Bryan Rivas
6.2 Contronl del alcance del proyecto | Martin Aranda
6.3 Control de calidad del proyecto | Bryan Rivas
6.4 Monitoreo de riesgos | Bryan Rivas
6.5 Gestión de cambios | Martin Aranda
7. Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  | 2023-05-21 | 2023-05-31
7.1 Actividades | Martin Aranda
7.2 Beneficios | Martin Aranda
7.3 Plan de implementación | Martin Aranda